《学校管理系统定制开发协议》条款修改意见

致： 深圳市富源学校

发件： Miao Technology Limited

日期： 2026 年 8 月 25 日

就贵方提供的《学校管理系统定制开发协议（清洁版）》，我方提出如下条款修改意见。经双方确认后，以修改后条款为准。

一、第十条 付款

原条款

付款应与阶段成果和验收结果挂钩，为对应事项发生之日起 5 个工作日内，具体付款节点如下：

| 付款节点 | 比例 |
| --- | --- |
| 合同生效并完成项目启动 | 10% |
| 需求、流程和原型确认 | 15% |
| 一期功能完成并通过内部测试 | 20% |
| 用户验收测试通过 | 20% |
| 正式上线并稳定运行 | 20% |
| 最终验收及完整移交 | 10% |
| 质保期届满 | 5% |

修改为

本协议总价款为人民币捌拾柒万伍仟元整（小写：¥875,000.00），甲方应按下列节点向乙方支付：

| 序号 | 付款节点 | 比例 | 金额（元） | 支付期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本协议生效 | 30% | 262,500.00 | 本协议生效之日起 5 个工作日内 |
| 2 | 《需求规格说明书》及《页面原型确认稿》经双方书面确认 | 20% | 175,000.00 | 双方书面确认之日起 5 个工作日内 |
| 3 | 系统通过最终验收 | 30% | 262,500.00 | 甲方出具验收通过报告之日起 5 个工作日内 |
| 4 | 系统自验收通过之日起连续稳定运行满两个月 | 20% | 175,000.00 | 期满之日起 5 个工作日内 |
|  | 合计 | 100% | 875,000.00 |  |

甲方应于收到乙方书面验收申请之日起 15 个工作日内组织验收；甲方逾期未组织验收且未书面说明合理理由的，视为验收通过，乙方有权据此主张相应节点款项。

甲方付款不代表对未验收成果的认可，亦不免除乙方的整改、质保和违约责任。

二、第十一条 11.1 违约责任

原条款

因乙方原因未按计划完成里程碑的，每逾期一日，乙方按合同总价的 0.3% 支付违约金。累计延期超过____日，或者延期导致合同主要目的无法实现的，甲方有权解除合同。

修改为

因乙方原因未按计划完成里程碑的，每逾期一日，乙方按合同总价的 0.3% 向甲方支付违约金，违约金累计总额不超过合同总价的 3%。

累计延期超过 60 日，或者延期导致合同主要目的无法实现的，甲方有权解除合同。

下列情形导致的延期，不计入乙方逾期天数：

（1）甲方未按约定期限提供制度、流程、数据、接口资料或现场条件；

（2）甲方未按约定期限反馈需求、原型、测试结果或组织验收；

（3）甲方指定人员未按约定参加调研、确认、测试或培训；

（4）因甲方提出需求变更而增加的工作量；

（5）其他非乙方原因导致的工作中断或等待。

前款情形发生的，乙方应在事项发生后 10 个工作日内书面通知甲方，工期相应顺延。

三、第七条 技术及质量要求 第（12）项

原条款

（12）系统需符合主流技术标准（如 RESTful API、OAuth2.0 认证、JWT 令牌机制），确保未来可与企业微信、钉钉、SAP、用友等第三方系统无缝集成。

修改为

（12）系统应采用主流技术标准，提供标准化数据接口，具备与第三方系统进行数据交互的技术条件。

本协议范围不包含与任何第三方系统的对接开发。甲方如需与企业微信、钉钉、SAP、用友或其他第三方系统对接，双方应就对接范围、技术方案、工期、费用及验收标准另行签署补充协议。

四、第十七条 17.2 服务等级

原条款

响应时间是指乙方确认接单并开始处理；恢复时间是指恢复正常使用或提供经甲方认可的临时解决方案。

| 故障等级 | 情形 | 响应时间 | 恢复或临时方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 系统整体不可用、数据严重错误 | 30 分钟 | 4 小时 |
| P2 | 核心业务无法运行 | 1 小时 | 8 小时 |
| P3 | 部分功能异常但有替代操作 | 4 小时 | 2 个工作日 |
| P4 | 一般问题或体验优化 | 1 个工作日 | 纳入计划处理 |

修改为

乙方服务时间为工作日 9:00 至 21:00（法定节假日除外）。

响应时间是指乙方确认接单并开始处理；恢复时间是指恢复正常使用或提供经甲方认可的临时解决方案。

响应时间与恢复时间均自乙方在服务时间内收到甲方书面故障通知之时起算；非服务时间收到通知的，自下一服务时间开始之时起算。

| 故障等级 | 情形 | 响应时间 | 恢复或临时方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 系统整体不可用、数据严重错误 | 30 分钟 | 4 小时 |
| P2 | 核心业务无法运行 | 1 小时 | 8 小时 |
| P3 | 部分功能异常但有替代操作 | 4 小时 | 2 个工作日 |
| P4 | 一般问题或体验优化 | 1 个工作日 | 纳入计划处理 |

甲方如需服务时间之外的运维保障，双方另行签署服务协议并约定费用。

以上四项修改意见，请贵方审阅确认。

Miao Technology Limited

授权代表（签字）：____________________

日期：________ 年 ________ 月 ________ 日