学校管理系统定制开发协议

甲方：深圳市富源学校

乙方：Miao Technology Limited

第一条 项目名称及建设目标

1.1 项目名称

项目名称：深圳市富源学校运营管理系统定制开发项目。

1.2 建设目标

乙方根据甲方确认的业务需求，为甲方完成学校运营管理系统的调研、设计、开发、测试、部署、数据迁移、培训、试运行、上线和质保服务。

系统应实现本合同及附件约定的业务流程闭环，保证相关功能能够在真实业务环境中正常运行，相关计算结果准确、数据可追溯、权限可控制、系统可维护。

1.3 完成标准

项目完成不以页面、菜单、按钮或功能入口存在为唯一判断标准，而应同时满足：

（1）功能符合经双方确认的需求、原型和业务规则；

（2）业务流程可以完整闭环运行；

（3）考勤、课时、津贴、工资等计算结果经测试数据和真实业务数据验证正确；

（4）系统性能、安全、兼容性达到约定标准；

（5）数据迁移、培训、部署和试运行工作完成；

（6）甲方用户能够独立完成日常操作；

（7）乙方完成全部约定交付成果并通过验收。

第二条 项目范围

2.1 建设内容

本项目建设范围以合同附件中的下列文件作为参考，最终应以双方确认的《验收清单》、会议纪要或其他双方共同确认的文件为准。

（1）《项目功能范围及排除项》；

（2）《需求规格说明书》；

（3）《业务流程及计算规则说明书》；

（4）《页面原型确认稿》；

（5）《角色权限矩阵》；

（6）《报表及输出文件清单》；

（7）《系统接口清单》；

（8）《数据迁移方案》；

（9）《项目交付物清单》。

2.2 功能范围

系统主要包括但不限于以下经附件细化确认的模块：

（1）组织、部门、岗位和人员档案管理；

（2）用户、角色和数据权限管理；

（3）排班、课表和考勤规则管理；

（4）请假、补签、调休、加班、出差等审批；

（5）考勤结果导入、异常考勤处理和月度结算；

（6）教师课时和员工工作量统计；

（7）津贴、补贴及工资基础数据计算；

（8）预算控制、超支预警及工资审批；

（9）数据报表和管理驾驶舱；

（10）消息通知、日志审计及系统管理。

具体范围以甲方指定的功能点、业务规则和双方确认的验收标准为准。

2.3 排除事项

除附件明确列入的内容外，下列事项原则上不属于本合同固定价范围：

（1）未列明的第三方系统接口；

（2）第三方软硬件、短信、地图、人脸识别、云资源等费用；

（3）非乙方原因导致的第三方系统改造；

新增事项应按照本合同需求变更程序执行。

第三条 合同文件及效力顺序

本合同正文及全部附件均为合同组成部分，具有同等法律效力；发生内容不一致时，原则上按照以下顺序解释：

（1）双方签署的补充协议及变更单；

（2）合同正文；

（3）需求规格说明书及业务规则说明书；

（4）验收方案及验收用例；

（5）页面原型、权限矩阵和报表清单；

（6）技术方案、实施计划及其他附件；

如各文件所承诺的质量、性能或服务标准或有不一致，则适用较高标准。

第四条 项目组织与人员

4.1 双方负责人

甲方项目负责人：________。

乙方项目负责人：________。

双方项目负责人负责项目日常协调，但涉及合同金额、范围、工期、验收标准和知识产权变化的事项，须由双方有权代表书面确认。

4.2 乙方团队

乙方应按照《项目团队配置及人员投入表》配置项目经理、产品经理、架构师、开发、测试、实施和运维人员。

未经甲方书面同意，乙方不得随意更换项目经理、产品负责人和技术负责人。确需更换的，替换人员的经验和能力不得低于原人员，并应完成书面交接。

4.3 甲方责任

甲方负责：

（1）提供必要的制度、流程、数据及接口资料；

（2）指定业务负责人参加调研、确认和验收；

（3）按约定时间反馈需求、原型和测试结果；

（4）提供约定的服务器、网络和现场条件；

（5）组织最终用户参加测试和培训。

4.4 乙方责任

乙方负责：

（1）完成调研、设计、开发、测试、部署和培训；

（2）保证交付成果符合合同要求；

（3）每周提交项目进度、风险和问题报告；

（4）对代码质量、系统安全和技术可维护性负责；

（5）配合甲方完成测试、整改和验收；

（6）未经甲方同意不得擅自分包或转委托。

第五条 项目阶段与里程碑

项目按照以下阶段实施：

| 阶段 | 主要成果 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动 | 项目计划、责任分工、资料清单 | ______ |
| 需求调研 | 需求说明、流程图、规则清单 | ______ |
| 原型与设计 | 原型、权限矩阵、技术方案 | ______ |
| 一期开发 | 基础、人事、考勤、审批等功能 | ______ |
| 测试及整改 | 测试报告、缺陷整改报告 | ______ |
| 试点运行 | 真实业务试点及差异核对 | ______ |
| 二期开发 | 课时、津贴、工资、看板等功能 | ______ |
| 正式上线 | 部署、迁移、培训和切换 | ______ |
| 最终验收 | 验收报告及完整成果移交 | ______ |
| 质保运维 | 缺陷修复和运行保障 | ______ |

各阶段交付成果、完成标准和付款比例以《项目里程碑及付款计划》为准。

第六条 需求确认

6.1 需求确认依据

乙方应将甲方业务需求转化为可以开发和验收的书面文件，至少包括：

（1）使用角色；

（2）输入数据及来源；

（3）业务流程；

（4）计算规则；

（5）异常处理；

（6）审批权限；

（7）输出结果；

（8）验收条件。

6.2 确认程序

需求规格说明书、原型、流程、计算规则和验收用例须经甲方书面确认后，方可作为开发基线。

需求确认不免除乙方作为专业软件开发服务商应履行的合理提示、技术审查及风险告知义务。乙方发现需求存在明显矛盾、遗漏或无法实现时，应及时书面提示甲方。

第七条 技术及质量要求

乙方交付的系统应满足以下要求：

（1）采用合法、有持续维护能力的技术和组件；

（2）不得设置影响甲方使用的后门、远程控制或未经披露的限制；

（3）不得使用存在重大知识产权风险的代码；

（4）业务规则应支持配置、版本管理和历史追溯；

（5）关键操作应记录操作人、时间、变更前后内容；

（6）具备必要的错误处理、日志、监控和告警能力；

（7）具备数据备份、恢复及故障回退能力；

（8）代码结构、数据库和接口应具备合理的可维护性；

（9）系统应满足附件规定的用户规模、并发量和响应时间；

（10）未经甲方书面同意，不得在正式系统中植入广告或额外收费功能；

（11）底层架构支持分布式部署，具备良好水平扩展能力，支持用户规模扩展至【】人；

（12）系统应采用主流技术标准，提供标准化数据接口，具备与第三方系统进行数据交互的技术条件。本协议范围不包含与任何第三方系统的对接开发；甲方如需与第三方系统对接，双方应就对接范围、技术方案、工期、费用及验收标准另行签署补充协议。

第八条 测试、试运行与验收

8.1 测试责任

乙方完成内部测试后，应向甲方提交：

（1）测试申请；

（2）版本说明；

（3）功能测试报告；

（4）接口测试报告；

（5）性能测试报告；

（6）安全测试报告；

（7）已知问题清单；

（8）用户验收测试用例。

乙方内部测试通过不等同于甲方验收通过。

8.2 试运行要求

考勤功能原则上应完成不少于一个完整考勤周期的试运行。

涉及课时、津贴或工资计算的功能，原则上应完成不少于两个完整核算周期的新旧方式并行核对。差异应逐人、逐项目分析并完成整改。

8.3 验收标准

系统应实现本协议第1.2约定的建设目标和第1.3条约定的完成标准，同时满足以下指标：

（1）合同功能全部完成；

（2）业务流程完整可运行；

（3）指定计算用例结果正确；

（4）真实数据核对达到约定标准；

（5）致命和严重缺陷为零；

（6）其他缺陷不影响正常业务且已有处理计划；

（7）性能、安全、兼容性达到约定指标；

（8）数据迁移完整准确；

（9）文档、源代码及其他交付物完整；

（10）培训和上线工作完成；

（11）连续稳定运行达到约定期限。

8.4 验收不通过

验收不通过的，甲方应向乙方提供问题清单，乙方应在____个工作日内完成整改并重新提交验收。

同一阶段连续____次或累计____次验收不通过，或者整改后仍不能实现合同主要目的的，甲方有权要求乙方更换团队、采取补救措施、扣减费用或解除合同，并要求乙方承担相应责任。

8.5 不自动验收

甲方使用测试版本、部分功能或试运行系统，不视为最终验收合格。

除双方另有明确书面约定外，甲方未在一定期间内反馈，不当然视为验收通过。

第九条 数据迁移

9.1 职责分工

甲方负责提供原始数据及必要说明；乙方负责提供标准模板、数据校验规则、转换程序、导入实施和迁移结果报告。

乙方发现原始数据存在缺失、重复或明显异常的，应及时提出，不得未经确认擅自修改关键业务数据。

9.2 迁移验收

迁移后应核对：

（1）数据总量；

（2）人员及组织关系；

（3）关键字段；

（4）历史记录；

（5）汇总金额；

（6）重复、遗漏和异常数据；

（7）原系统与新系统数据对应关系；

未经甲方确认，不得删除原始数据或迁移过程文件。

第十条 付款

本协议总价款为人民币捌拾柒万伍仟元整（小写：¥875,000.00 ），此价款为全包价，包含乙方履行本协议全部义务的所有费用、合理利润及税等，除此之外，甲方无需再付任何其他费用。

付款应与阶段成果和验收结果挂钩，为对应事项发生之日起5个工作日内，具体付款节点如下：

| 序号 | 付款节点 | 比例 | 金额（元） | 支付期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本协议生效 | 30% | 262,500.00 | 本协议生效之日起5个工作日内 |
| 2 | 项目进入开发实施阶段 | 20% | 175,000.00 | 乙方发出开发启动书面通知之日起5个工作日内 |
| 3 | 系统通过最终验收 | 30% | 262,500.00 | 甲方出具验收通过报告之日起5个工作日内 |
| 4 | 系统自验收通过之日起连续稳定运行满两个月 | 20% | 175,000.00 | 期满之日起5个工作日内 |
|  | 合计 | 100% | 875,000.00 |  |

甲方应于收到乙方书面验收申请之日起15个工作日内组织验收；甲方逾期未组织验收且未书面说明合理理由的，视为验收通过，乙方有权据此主张相应节点款项。

乙方未完成对应阶段成果、未提交约定资料或验收不通过的，甲方有权暂缓支付相应款项，且不构成甲方违约。

甲方付款不代表对未验收成果的认可，也不免除乙方的整改、质保和违约责任。

第十一条 违约责任及延期

11.1 违约责任

因乙方原因未按计划完成里程碑的，每逾期一日，乙方按合同总价的0.3%支付违约金，违约金累计总额不超过合同总价的3%。累计延期超过60日，或者延期导致合同主要目的无法实现的，甲方有权解除合同。

下列情形导致的延期，不计入乙方逾期天数：

（1）甲方未按约定期限提供制度、流程、数据、接口资料或现场条件；

（2）甲方未按约定期限反馈需求、原型、测试结果或组织验收；

（3）甲方指定人员未按约定参加调研、确认、测试或培训；

（4）因甲方提出需求变更而增加的工作量；

（5）其他非乙方原因导致的工作中断或等待。

前款情形发生的，乙方应在事项发生后10个工作日内书面通知甲方，工期相应顺延。

甲方逾期付款，按日支付应付未付款项的 0.3%作为违约金。

11.2 工期顺延

乙方主张因甲方原因顺延工期的，应在相关事项发生后____个工作日内书面通知甲方，并说明：

（1）延期原因；

（2）受影响任务；

（3）预计影响天数；

（4）已采取的减损措施。

乙方未及时通知或未采取合理措施避免损失扩大的，不得就扩大的部分主张工期顺延。

11.3 解除后的处理

合同解除后，乙方应在____个工作日内移交截至解除日已完成的源代码、数据库、文档、配置、账号和甲方数据，并配合甲方或第三方接管。

第十二条 知识产权

12.1 甲方既有成果

甲方提供的业务资料、制度、数据、表格、流程、标识及其他既有成果，其权利归甲方所有。

12.2 乙方既有成果

乙方签约前已合法拥有的通用平台、基础框架和工具，其权利可归乙方所有，但乙方应在合同附件中逐项列明，不得在交付后扩大认定范围。

12.3 定制开发成果

乙方保留权利，甲方取得充分使用权：本项目新增定制开发的源代码、数据库设计、接口、文档、原型和其他技术成果，乙方保留相关知识产权，但应授予甲方永久、不可撤销、不受用户数和使用期限限制的使用、复制、修改、部署及委托第三方维护或升级。甲方有权自行使用、授权关联方或合作方使用。

甲方违约披露或公开乙方开发成果，或擅自出租、出售乙方开发成果牟利的，因违约行为产生的全部获利归乙方所有。

12.4 侵权责任

乙方保证交付成果不存在侵犯第三方知识产权的情形。发生侵权争议的，乙方负责处理并承担相关费用和责任；因此影响甲方使用的，乙方应提供合法替代方案。

第十三条 源代码与技术资料交付

乙方应按照附件约定交付：

（1）完整源代码及版本历史；

（2）数据库结构和脚本；

（3）编译构建说明；

（4）部署及升级说明；

（5）接口文档；

（6）配置文件及参数说明；

（7）第三方依赖清单；

（8）开源软件及许可证清单；

（9）测试脚本及测试数据说明；

（10）运维和故障排查手册。

源代码应能够在约定环境中独立编译、部署和运行。仅交付加密代码、无法编译代码、缺失关键依赖代码或过期版本，不视为完成交付。

如采用分阶段交付，应约定乙方按月或按里程碑将最新代码同步至甲方指定的代码仓库。

第十四条 数据权属与数据迁出

关于数据权属与数据迁出，双方约定如下：

（1）甲方在使用系统过程中产生的全部业务数据及其衍生结果归甲方所有；

（2）乙方仅可为履行本合同处理甲方数据，不得擅自复制、出售、共享、分析或用于训练其他模型；

（3）乙方不得因费用争议、合同终止或其他原因限制甲方访问、查询和导出数据；

（4）系统应支持以通用、可读取格式完整导出数据，并同时提供字段说明和数据关系说明；

（5）合同终止后，乙方应在____日内完成数据移交，并在甲方确认后删除其留存副本；

（6）因法律法规要求必须继续保存的，乙方应告知保存依据、范围和期限，并采取隔离保护措施。

第十五条 个人信息与数据安全

考虑到系统可能处理个人履历、身份证、考勤、工资等个人信息，管理规则亦来源于甲方管理制度、经验和运营特色，双方应另行签署《信息处理与数据安全协议》。

乙方至少应履行以下义务：

（1）按甲方书面指示处理个人信息；

（2）采取最小必要原则，不超范围采集数据；

（3）对敏感个人信息采取严格保护措施；

（4）进行访问控制、传输加密、存储保护和日志审计；

（5）未经甲方书面同意不得转委托处理；

（6）不得擅自将数据传输至境外；

（7）发生或可能发生数据泄露、篡改、丢失时，立即采取措施，并在____小时内通知甲方；

（8）配合甲方处理个人信息查询、更正、删除等请求；

（9）合作终止后按约定返还或删除个人信息；

（10）不公开或向他人披露甲方管理制度；

（11）不直接使用、不授权他人使用或部分使用甲方管理制度所生成的规则。

第十六条 第三方产品及费用

乙方应在签约前提交《第三方软硬件及持续费用清单》，列明：

（1）产品或服务名称；

（2）提供商；

（3）用途；

（4）计费方式；

（5）初始费用；

（6）年度费用；

（7）调价机制；

（8）数据处理情况；

（9）服务中断后的替代方案。

未在清单中披露的必要第三方费用，原则上由乙方承担。乙方不得增加按用户、按次数或按年度收费项目。

第十七条 质保及运维

17.1 质保期

质保期自最终验收合格之日起计算，共_12_个月。质保期内，乙方应免费修复非甲方原因造成的系统缺陷。

17.2 服务等级

乙方服务时间为工作日9:00至21:00（法定节假日除外）。

| 故障等级 | 情形 | 响应时间 | 恢复或临时方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 系统整体不可用、数据严重错误 | 30分钟 | 4小时 |
| P2 | 核心业务无法运行 | 1小时 | 8小时 |
| P3 | 部分功能异常但有替代操作 | 4小时 | 2个工作日 |
| P4 | 一般问题或体验优化 | 1个工作日 | 纳入计划处理 |

响应时间是指乙方确认接单并开始处理；恢复时间是指恢复正常使用或提供经甲方认可的临时解决方案。响应时间与恢复时间均自乙方在服务时间内收到甲方书面故障通知之时起算；非服务时间收到通知的，自下一服务时间开始之时起算。

甲方如需服务时间之外的运维保障，双方另行签署服务协议并约定费用。

17.3 重复故障

同一严重缺陷重复发生，乙方除修复外，还应提交根因分析和预防措施。因乙方原因导致数据错误的，乙方应负责恢复、核对和纠正。

第十八条 保密义务

乙方及其人员对甲方的人员档案、工资、考勤、制度、财务、技术、管理经验和其他未公开信息承担保密义务。

未经甲方书面同意，乙方不得：

（1）向第三方披露；

（2）用于本项目以外目的；

（3）将真实数据带离约定环境；

（4）将甲方名称、标识或项目情况用于宣传；

（5）使用甲方数据或制度进行产品训练或案例展示；

（6）将未进行的本质性改变的定制开发成果授权他方使用或公开披露；

（7）授权与甲方存在竞争关系的主体使用本协议项下数据及开发成果。

保密义务不因合同终止而终止，而应持续至甲方自行公开上述信息之日为止。

违反上列保密义务任一项内容，乙方应承担相应法律责任，包括且不限于经甲方确认的永久性销毁数据、解释并消除影响、赔偿甲方损失及商誉损失，按合同总价款的30%支付违约金等，乙方因违约行为获利的，所获利益全部归甲方所有。

第十九条 分包与转委托

未经甲方书面同意，乙方不得将项目整体或核心工作分包、转包或转委托。

经甲方同意分包的，乙方仍应对分包方的工作质量、知识产权、保密和数据安全承担完整责任。

第二十条 免责条款

因不可抗力、政策变化或意外事件导致合同无法履行，受影响方应及时通知对方并提供证明，可免除违约责任。

第二十一条 争议解决与法律适用

本协议项下名词、术语、技术规范、商业管理、常识认知、权利义务界定等，均以中华人民共和国内地（大陆）地区的法律法规、行业惯例、习惯认知为准；若香港特别行政区的规则有所冲突，一律使用内地（大陆）地区规则。

本协议内容、签署、履行及履行产生的争议等，均适用中华人民共和国（内地）法律。因本协议及其履行产生争议的，应友好协商解决；协商不成的，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，诉讼适用《中华人民共和国民事诉讼法》及其司法解释等规定。

本合同所有附件为本合同不可分割的一部分。

第二十二条 其他约定

本合同自双方签字并盖章之日起生效；本合同一式 ________ 份，甲方持 ________ 份，乙方持 ________ 份，具有同等法律效力；未尽事宜，双方可签订补充协议。

甲方（盖章）： ________

法定代表人（签字）： ________

乙方（盖章）： ________

委托代理人（签字）： ________

签订时间： ________ 年 ________ 月 ________ 日

签订地点： ________

关于附件内容的一些建议：

附件一：《项目功能范围及排除项》

至少应包括：

一级模块、二级模块和功能点；

PC端、移动端和管理端范围;

各功能适用的用户角色；

校区、法人、部门和用户规模，应当具备未来增量空间；

本期包含项；

后续规划项；

明确排除项；

是否包含第三方接口；

是否包含历史数据迁移。

建议每个功能标注：

| 编号 | 模块 | 功能 | 功能说明 | 本期是否包含 | 验收依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件二：《需求规格说明书》

每项需求至少写明：

需求编号；

业务目的；

使用角色；

前置条件；

输入数据；

操作流程；

业务规则；

异常场景；

输出结果；

权限要求；

验收条件；

需求优先级。

需求编号应贯穿开发任务、测试用例、缺陷记录和验收报告。

附件三：《业务流程及计算规则说明书》

重点列明：

入职、调岗、离职流程；

排班及调班流程；

打卡及异常处理流程；

请假、加班、调休、补签流程；

课表、调课和代课流程；

月度考勤结算流程；

课时和工作量计算规则；

津贴、补贴和工资项目计算规则；

人工调整和审批规则；

结算、锁定、解锁及重新计算规则；

新旧规则生效日期及版本管理。

每项计算规则应配套具体示例数据和预期结果。

附件四：《页面原型及交互确认稿》

包括：

页面清单；

页面布局；

字段名称；

必填和校验规则；

按钮权限；

查询条件；

操作提示；

异常提示；

移动端交互；

原型版本号及确认日期。

应注明原型主要用于确认功能与交互，不作为无限制追求视觉效果的依据。

附件五：《角色权限矩阵》

建议至少包括：

| 角色 | 功能权限 | 数据范围 | 新增 | 修改 | 删除 | 审批 | 导出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

重点单独控制：

工资查看和修改；

人脸、身份证、定位信息查看；

批量导出；

规则发布；

月度解锁；

管理员权限分配；

操作日志查看和删除。

附件六：《数据字典与主数据责任表》

应列明：

数据表及字段；

字段含义；

格式和长度；

是否必填；

数据来源；

更新责任人；

唯一性规则；

数据保存期限；

是否属于敏感信息；

与外部系统的对应关系。

同时明确组织、人员、课表、考勤、工资等数据的唯一权威来源。

附件七：《接口清单及接口责任书》

每个接口至少明确：

对接系统；

接口方向；

数据内容；

调用频率；

接口形式；

身份认证；

重试和去重规则；

异常处理；

联调负责人；

测试环境；

费用承担；

第三方延期责任；

验收标准。

不能只写“负责与财务系统对接”，而应明确具体数据和双方责任边界。

附件八：《数据迁移方案》

包括：

迁移数据范围；

历史年度或月份；

数据模板；

清洗责任；

映射规则；

迁移批次；

校验方法；

差异处理；

回退方案；

迁移报告；

原始数据保存和删除要求。

附件九：《项目实施计划及里程碑》

包括：

工作分解；

起止时间；

前置依赖；

甲乙双方责任人；

计划投入人员；

阶段交付成果；

确认期限；

风险及应对措施；

付款节点。

附件十：《项目团队配置及人员投入表》

包括：

姓名；

项目角色；

专业年限；

类似项目经验；

投入阶段；

预计投入比例；

是否核心人员；

替换条件和交接要求。

附件十一：《测试及验收方案》

必须明确：

功能验收用例；

业务计算用例；

数据迁移核对标准；

性能测试场景；

安全测试范围；

浏览器及手机兼容范围；

缺陷等级；

各等级缺陷允许数量；

试运行周期；

验收流程；

不通过后的整改程序；

验收报告模板。

“验收标准”尽量数字化，例如并发用户数、响应时间、数据误差、稳定运行天数。

附件十二：《交付物清单》

建议设置以下栏目：

| 交付物 | 格式 | 提交时间 | 完整性要求 | 验收人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

交付物至少包括：

系统程序；

源代码；

数据库脚本；

接口文档；

部署文档；

运维手册；

用户手册；

管理员手册；

测试报告；

安全报告；

培训资料；

数据迁移报告；

第三方依赖清单；

账号和密钥移交清单；

已知问题清单。

附件十三：《需求变更单及计价规则》

包括：

变更编号；

原需求；

变更内容；

变更原因；

工作量评估；

单价及费用；

工期影响；

涉及模块；

验收标准；

双方审批人；

生效日期。

如果采用人天计价，还应约定不同岗位单价及工作量确认方式。

附件十四：《第三方软硬件及费用清单》

包括：

云资源；

短信；

地图定位；

人脸识别；

活体检测；

消息推送；

数据库；

中间件；

报表工具；

操作系统；

SSL证书;

备份存储；

其他商业组件。

同时列明一次性费用、持续费用、续费主体和退出替代方案。

附件十五：《个人信息处理与数据安全协议》

包括：

双方数据处理角色；

数据类别和处理目的；

敏感个人信息清单；

保存期限；

存储地点；

权限控制；

加密要求；

日志审计；

转委托限制；

境外传输限制；

安全事件处理；

数据返还和删除；

安全责任及赔偿。

附件十六：《服务等级协议》

包括：

服务时间；

故障分级；

响应时间；

恢复时间；

升级机制；

紧急联系人；

备份频率；

恢复目标；

维护窗口；

月度服务报告；

未达标的违约或服务抵扣机制。

附件十七：《知识产权及开源软件清单》

包括：

乙方既有平台；

本项目定制成果；

第三方商业组件；

开源软件名称及版本；

开源许可证；

使用限制；

源代码交付范围；

甲方修改和委托维护权；

侵权责任。

附件十八：《项目退出及移交清单》

包括：

源代码；

数据库；

完整业务数据；

部署环境；

账号和密钥；

域名和证书；

第三方平台账号；

技术及运维文档；

未完成事项；

已知问题；

接管培训；

数据删除证明；

过渡支持期限及费用。